## PROGRAMACIÓN
TIPO DE REGISTRO | CONSECUTIVO DE REGISTRO | CODIGO DEL TERRITORIO DE REFERENCIA DE APLICACION DEL PLAN DE ACCION | CODIGO DE LA LINEA DE ACCION POR EJE ESTRATEGICO | CONSECUTIVO DE LA META DE LA LINEA DE ACCION | META DE LA LINEA DE ACCION | CONSECUTIVO DE LA ACTIVIDAD DE LA META | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD PROGRAMADA | EXPRESION NUMERICA DE LA ACTIVIDAD | CODIGO DE LA POBLACION OBJETIVO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA ACTIVIDAD
Todos los registros son tipo 2 | No. Consecutivo, inicia en 1 | Divipola para DE, MU, Di, donde se aplica este plan de acción | E1Ld | MXX, donde XX es el consecutivo de la meta dentro de la línea de acción | Texto que describe la meta a la cual se comprometen | Axx. Donde xx es el consecutivo de la actividad dentro de la meta. | Texto que describe la actividad a la cual se comprometen. Fila por actividad | Número | 04 | Fecha AAAA-MM-DD | Fecha AAAA-MM-DD
2 | 1 | 68001 | E1Lb | M01 | Mejorar las competencias del personal responsable de los procesos de PPS | A01 | Capacitar al personal responsable de los procesos de PSS | 2 | 01 | 2021-02-01 | 2021-12-20 | 200000
2 | 2 | 68001 | E2Ld | M02 | Convocatoria a la población para que participen en la conformación de la alianza de usuarios | A02 | Realizar convocatoria para la conformación de la alianza de usuarios con vigencia 2021-2023 | 1 | 25 | 2021-02-01 | 2021-04-08 | 500000
2 | 3 | 68001 | E2Ld | M03 | Elección de la alianza de usuarios | A03 | Conformación de la alianza de usuarios | 1 | 25 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 50000
2 | 4 | 68001 | E3Ld | M04 | Divulgación en medios y redes sociales sobre los programas de promoción y prevención del municipio | A04 | Indentificar las actividades de pyp que establezca el municipio y utilizar los medio de comunicación de la IPS para promocionarlos y darlos a conocer a la comunidad | 3 | 25 | 2021-02-01 | 2021-12-30 | 100000
| 5 | 68001 | E3Ld | M05 | Establecer cronograma de formación en promoción y prevención | A05 | Establecer cronograma de formación en promoción y prevención | 1 | 25 | 2021-02-01 | 2021-01-30 | 50000
| 6 | 68001 | E3Ld | M06 | Ejecutar el cronograma de formación en promoción y prevención | A06 | Realizar las capacitaciones en promoción y prevención | 4 | 25 | 2021-02-01 | 2021-12-20 | 100000
2 | 7 | 68001 | E4Le | M07 | Elaborar cronograma de capacitación para el personal de la salud en PSS | A07 | Elaborar cronograma de capacitación para el personal de la salud en PSS | 1 | 01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 50000
2 | 8 | 68001 | E4Le | M08 | Ejecutar cronograma de formación para el personal de la salud en PSS | A08 | Ejecutar cronograma de formación | 4 | 01 | 2021-02-01 | 2021-12-20 | 150000
2 | 9 | 68001 | E4Le | M09 | Elaborar cronograma de capacitación para el público en participación social | A09 | Elaborar cronograma de capacitación para el público en participación social | 1 | 25 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | 50000
2 | 10 | 68001 | E4Le | M10 | Ejecutar cronograma de formación para el público en participación social | A10 | Ejecutar cronograma de formación | 4 | 25 | 2021-02-01 | 2021-12-20 | 100000
2 | 11 | 68001 | E4Le | M11 | Elaborar cronograma de capacitación para la alianza de usuarios en PSS | A11 | Elaborar cronograma de capacitación para la alianza de usuarios en PSS | 1 | 04 | 2021-04-09 | 2021-04-09 | 50000
2 | 12 | 68001 | E4Le | M12 | Ejecutar cronograma de formación para la alianza de usuarios en PSS | A12 | Ejecutar cronograma de formación | 4 | 04 | 2021-05-02 | 2021-12-31 | 10000
2 | 13 | 68001 | E4Lb | M13 | Ajuste de la infraestructura para los espacios de información a la cuidadanía | A13 | Realizar adecuaciones a la infraestructura de acuerdo a los requerimientos normativos | 1 | 25 | 2021-06-30 | 2021-12-30 | 5000000
2 | 14 | 68001 | E5Lb | M14 | Realizar reuniones de la alianza de usuarios | A14 | Reuniones mensuales de la alianza de usuarios | 9 | 04 | 2021-04-09 | 2021-12-20 | 90000
2 | 15 | 68001 | E5Lb | M15 | Realizar reuniones del comité de ética con participación de dos integrantes de la alianza de usuarios | A15 | Reuniones mensuales del comité de ética de la IPS | 12 | 07 | 2021-04-09 | 2021-12-31 | 70000